## groupe
ETU003268 | Harena
ETU003310 | Fifaliana

## liste des taches
Ligne | Catégorie | Module | Page | Description tâche | Type | Qui | Estimation | Temps passé | Reste à faire | Avancement
1 | Backoffice | Gestion article | Article-add | Ajout article : code html + images + articles references | Affichage | ETU003268 | 10 | 10 | 0 | 0%
2 | Backoffice | Gestion article | Traitement-add | Conversion en html avec tinymce | Metier | ETU003268 | 20 | 0 | 20 | 0%
3 | Backoffice | Gestion article | Traitement-add | Upload images | Metier | ETU003268 | 30 | 10 | 20 | 0%
4 | Backoffice | Gestion article | Traitement-add | Ajout article : code html en base +articles references en base | Metier | ETU003268 | 10 | 0 | 10 | 0%
5 | Backoffice | Gestion article | Article-add | Appelle de fonctions du DAO | Integration | ETU003268 | 50 | 10 | 40 | 0%
6 | Backoffice | Gestion Categorie | Categorie | Liste | Integration | ETU003310 | 25 | 0 | 25 | 0%
7 | Backoffice | Gestion Categorie | Categorie-add | Ajout | Affichage | ETU003310 | 10 | 90 | 0 | 0%
8 | Backoffice | Gestion Categorie | Categorie-add | Ajout | Metier | ETU003310 | 5 | 30 | 0 | 0%
9 | Backoffice | Gestion Categorie | Categorie-add | Ajout | Base | ETU003310 | 5 | 0 | 5 | 0%

## Recap
Qui | SUM of Estimation | SUM of Temps passé | SUM of Reste à faire
ETU003268 | 120 | 30 | 90
ETU003310 | 35 | 30 | 30
ETU00YYYY | 10 | 90 | 0
(blank)
Grand Total | 165 | 150 | 120
Avancement | 55.56%

## avancement
estimation total | temps passé total | reste à faire total | avancement | dépassement
165 | 150 | 120 | 55.56% | 63.64%
|  | 2 | heure

## detail_avancement
Ligne | Total | 2026-03-30 | 2026-03-31
1 | 20 |  | 20
2 | 0
3 | 10 | 20 | 10
4 | 0
5 | 10 |  | 10
6 | 0
7 | 90 |  | 90
8 | 30 |  | 30
9 | 0