## groupe
ETU003268 | Harena
ETU003310 | Fifaliana

## liste des taches
Ligne | Catégorie | Module | Page | Description tâche | Type | Qui | Estimation | Temps passé | Reste à faire | Avancement
1 | Infrastructure | Setup | - | Init dépôt Git + structure dossiers PHP | Technique | ETU003268 | 10 | 10 | 0 | 100%
2 | Infrastructure | Docker | - | Dockerfile (PHP + Apache) + docker-compose | Technique | ETU003268 | 15 | 15 | 0 | 100%
3 | Base de données | Modélisation | - | Schéma DB : tables articles, catégories, images | Base | ETU003268 | 10 | 10 | 0 | 100%
4 | Base de données | Modélisation | - | Script SQL de création + données de test | Base | ETU003268 | 10 | 10 | 0 | 100%
5 | Backoffice | Utilisateurs | register.php | Formulaire d'inscription | Métier | ETU003268 | 30 | 30 | 0 | 100%
6 | Backoffice | Utilisateurs | login.php | Page de connexion + vérification session | Sécurité | ETU003268 | 20 | 20 | 0 | 100%
7 | Backoffice | Utilisateurs | logout.php | Destruction de la session | Technique | ETU003268 | 10 | 10 | 0 | 100%
8 | Backoffice | Sécurité | - | Sécurisation de toutes les pages BO (check session) | Sécurité | ETU003268 | 10 | 10 | 0 | 100%
9 | Backoffice | Gestion Catégorie | categorie.php | Liste des catégories | Affichage | ETU003310 | 15 | 15 | 0 | 100%
10 | Backoffice | Gestion Catégorie | categorie-add.php | Ajout catégorie : formulaire HTML | Affichage | ETU003310 | 10 | 10 | 0 | 100%
11 | Backoffice | Gestion Catégorie | traitement-categorie.php | Traitement ajout catégorie en base | Métier | ETU003310 | 10 | 10 | 0 | 100%
12 | Backoffice | Gestion Catégorie | categorie-edit.php | Modification/suppression catégorie | Métier | ETU003310 | 10 | 10 | 0 | 100%
13 | Backoffice | Gestion Article | article-add.php | Formulaire ajout article : champs HTML + images + articles référencés | Affichage | ETU003310 | 10 | 10 | 0 | 100%
14 | Backoffice | Gestion Article | article-add.php | Intégration TinyMCE pour saisie HTML du contenu | Métier | ETU003310 | 50 | 50 | 0 | 100%
15 | Backoffice | Gestion Article | traitement-add.php | Upload images sur serveur | Métier | ETU003310 | 40 | 40 | 0 | 100%
16 | Backoffice | Gestion Article | traitement-add.php | Insertion article en base (contenu HTML + images + références) | Métier | ETU003310 | 40 | 40 | 0 | 100%
17 | Backoffice | Gestion Article | article-list.php | Liste articles + boutons édition/suppression | Affichage | ETU003310 | 10 | 10 | 0 | 100%
18 | Backoffice | Gestion Article | article-edit.php | Modification article (TinyMCE + images) | Métier | ETU003310 | 15 | 15 | 0 | 100%
19 | Frontoffice | Structure | layout.php | Gabarit commun (header, nav, footer) avec h1-h6 sémantiques | Affichage | ETU003310 | 15 | 15 | 0 | 100%
20 | Frontoffice | Accueil | index.php | Liste articles par catégorie | Affichage | ETU003310 | 15 | 15 | 0 | 100%
21 | Frontoffice | Article | article.php | Affichage article complet + articles référencés | Affichage | ETU003310 | 15 | 15 | 0 | 100%
22 | Frontoffice | SEO | .htaccess | URL Rewriting (ex: /article/guerre-iran-2024) | Technique | ETU003310 | 15 | 15 | 0 | 100%
23 | Frontoffice | SEO | toutes pages | Balises méta dynamiques (title, description) | Technique | ETU003310 | 10 | 10 | 0 | 100%
24 | Frontoffice | SEO | toutes pages | Alt sur toutes les images | Technique | ETU003310 | 5 | 5 | 0 | 100%
25 | Livraison | Audit | - | Test Lighthouse mobile + desktop (score ≥ 90) | Intégration | ETU003268 | 15 | 15 | 0 | 100%
26 | Livraison | Documentation | doc-technique.pdf | Captures FO/BO, schéma DB, identifiants BO, numéros ETU | Intégration | ETU003268 | 30 | 30 | 0 | 100%
27 | Livraison | Packaging | - | ZIP du projet fonctionnel + lien dépôt public Git | Intégration | ETU003268 | 5 | 5 | 0 | 100%
28 | Frontoffice | Acceuil |  | Optimisation frontoffice | Affichage | ETU003268 | 30 | 30 | 0 | 100%

## Recap
Avancement | 100%

## avancement
estimation total | temps passé total | reste à faire total | avancement | dépassement
480 | 480 | 0 | 100% | 0%
|  | 0 | heure

## detail_avancement
Ligne | Total | 2026-03-30 | 2026-03-31
1 | 10 | 10 | 0
2 | 15 | 15 | 0
3 | 10 | 10 | 0
4 | 10 | 10 | 0
5 | 30 | 30 | 0
6 | 20 | 20 | 0
7 | 10 | 10 | 0
8 | 10 | 10 | 0
9 | 15 | 15 | 0
10 | 10 | 10 | 0
11 | 10 | 10 | 0
12 | 10 | 10 | 0
13 | 10 | 10 | 0
14 | 20 | 10 | 10
15 | 30 | 30 | 0
16 | 10 | 10 | 0
17 | 15 | 10 | 5
18 | 10 | 10 | 0
19 | 15 | 15 | 0
20 | 15 | 15 | 0
21 | 15 | 15 | 0
22 | 15 | 15 | 0
23 | 10 | 10 | 0
24 | 5 | 5 | 0
25 | 15 | 15 | 0
26 | 30 | 0 | 30
27 | 5 | 0 | 5
28 |  | 30